## 유스케이스 명세서
수식 편집 |  |  | 액터 개요
이름 | 수식 편집 |  | 사용자 | 수식 편집, 즐겨찾기 관리, 로그인, 회원 가입 등의 기능을 시스템을 통해 수행한다.
개요 | 사용자가 웹브라우저에 표현된 수식을 키보드나 마우스 조작으로 입력하거나 삭제한다. 시스템은 편집된 수식을 렌더링 라이브러리를 이용해서 웹브라우저에 자연스러운 형태로 나타낸다. |  | 렌더링 라이브러리 | 시스템으로부터 수식을 문자열 형식으로 입력받아서 자연스러운 형태로 웹브라우저상에 표기해준다.
관련 액터 | 주 액터 | 사용자 | 서버 | 시스템으로부터 회원 아이디,비밀번호,즐겨찾기 정보를 입력받아서 저장한다.
| 보조 액터 | 렌더링 라이브러리 | 웹 브라우저 | 사용자가 수정한 수식이나 즐겨찾기가 시스템을 거쳐 반영된다.
우선 순위 | 높음
선행 조건 | -
후행 조건 | 사용자가 의도했던 수식결과와 시스템에서 현재 웹브라우저상에 표시하는 수식이 동일하다.
시나리오 | 기본 시나리오 | 1. 사용자는 수식편집기 웹화면에서 수식 툴바버튼을 클릭하거나 백스페이스바 키를 눌러서 수식 편집을 한다. 2. 시스템은 수정된 수식값을 렌더링 라이브러리에 전달하고, 웹 브라우저를 통해 자연스러운 형태로 표시한다.
| 대안 시나리오 | -
비기능적 요구사항 | -
즐겨찾기 관리
이름 | 즐겨찾기 관리
개요 | 로그인된 사용자가 새로운 즐겨찾기를 등록하거나, 등록된 즐겨찾기를 삭제한다. 시스템은 수정된 즐겨찾기정보를 서버에 반영한다. 즐겨찾기에는 빈 수식값이 등록될 수 없고, 수식 길이가 100바이트를 초과하는 경우 100바이트까지만 등록된다. 수정된 결과는 렌더링 라이브러리를 통해 바로 반영된다.
관련 액터 | 주 액터 | 사용자
| 보조 액터 | 서버,렌더링 라이브러리
우선 순위 | 낮음
선행조건 | 1. 서버와의 통신이 정상적으로 이루어져야 한다. 2. 사용자가 로그인을 한 상태이어야 한다.(로그인 안된 상태인 경우엔 표시 안되도록 설정)
후행조건 | 1. 사용자가 추가하거나 삭제한 후 웹브라우저 상에 표시되는 즐겨찾기 항목은 시스템이 저장하고 있는 즐겨찾기항목과 동일하다. 2. 시스템에 저장된 즐겨찾기의 항목별 길이가 100바이트를 초과하지 않는다.
시나리오 | 기본 시나리오 | 1. 사용자가 즐겨찾기 항목에 수식을 입력하고 즐겨찾기 등록버튼을 클릭하거나, 즐겨찾기 삭제 버튼을 클릭한다. 2. 시스템은 사용자가 입력한 수식길이가 100바이트를 초과하는지 조사한다. 3. 시스템은 수정된 즐겨찾기 정보를 서버에 반영하도록 요청한다. 4. 시스템은 서버 응답으로부터 서버 통신 상태를 조사한다. 5. 시스템은 수정내역이 반영된 즐겨찾기값을 렌더링 라이브러리에 전달하고, 웹브라우저를 통해 자연스러운 형태로 표시한다.
| 대안 시나리오 | A1: 수식길이가 100바이트 초과함 기본 시나리오2에서 입력한 수식길이가 100바이트를 초과한 경우 A1.1 시스템은 사용자가 입력한 수식을 앞에서부터 100바이트까지만 서버에 저장하도록 서버에 요청한다. A1.2 기본 시나리오 3으로 간다.
A2: 서버와 통신 불량 기본 시나리오4에서 서버 응답이 실패인 경우 A2.1 시스템에서 오류팝업창을 띄운다. A2.2 유스케이스를 종료한다.
비기능적 요구사항 | -
회원 가입
이름 | 회원 가입
개요 | 사용자는 회원 가입 버튼을 클릭해서 회원가입을 진행한다. 회원 가입 시 사용자는 아이디와 비밀번호를 등록한다. 기존에 존재하는 아이디는 회원 가입 시 사용할 수 없다.
관련 액터 | 주 액터 | 사용자
| 보조 액터 | 서버
우선 순위 | 낮음
선행 조건 | 서버와의 통신이 정상적으로 이루어져야 한다.
후행 조건 | 사용자가 기입한 회원정보가 서버에 등록된다.
시나리오 | 기본 시나리오 | 1. 사용자는 회원가입 버튼을 클릭해서 아이디와 비밀번호를 입력한다. 2. 시스템은 입력받은 아이디와 비밀번호를 서버에 저장하도록 요청한다. 3. 시스템은 서버 응답으로부터 서버 통신상태와 기존 회원 여부를 조사한다. 4. 시스템은 회원가입 성공 팝업창을 띄운다.
| 대안 시나리오 | A1 : 기존에 등록된 아이디를 입력 기본 시나리오 3에서 기존 회원과 중복된 경우 A1.1 시스템은 중복아이디 오류메시지를 출력한다. A1.2 기본 시나리오 1로 간다.
A2: 서버와 통신 불량 기본 시나리오3에서 서버 응답이 실패인 경우 A2.1 시스템에서 서버 접속 오류팝업창을 띄운다. A2.2 유스케이스를 종료한다.
비기능적 요구사항 | -
로그인
이름 | 로그인
개요 | 사용자는 로그인 버튼을 클릭해서 로그인을 진행한다. 로그인 시 사용자는 아이디와 비밀번호를 입력한다. 등록되지 않은 아이디나 틀린 비밀번호를 입력한 경우 오류메시지를 출력한다.
관련 액터 | 주 액터 | 사용자
| 보조 액터 | 서버
우선 순위 | 낮음
선행 조건 | 서버와의 통신이 정상적으로 이루어져야 한다.
후행 조건 | 시스템에 저장된 현재 사용자의 아이디가 사용자가 입력한 아이디와 동일하다.
시나리오 | 기본 시나리오 | 1. 사용자는 로그인 버튼을 클릭해서 아이디와 비밀번호를 입력한다. 2. 시스템은 입력받은 아이디와 비밀번호를 서버로 전달해서 등록된 사용자가 맞는지를 확인한다. 3. 시스템은 서버 응답으로부터 서버 통신상태와 기존 회원 여부를 조사한다. 4. 시스템은 회원가입 성공 팝업창을 띄운다.
| 대안 시나리오 | A1 : 등록되지 않은 아이디 혹은 틀린 비밀번호를 입력 기본 시나리오 3에서 기존 회원이 아닌 경우 A1.1 시스템은 아이디나 비밀번호 불일치 오류메시지를 표시한다. A1.2 기본 시나리오 1로 간다.
A2: 서버와 통신 불량 기본 시나리오3에서 서버 응답이 실패인 경우 A2.1 시스템에서 서버 접속 오류팝업창을 띄운다. A2.2 유스케이스를 종료한다.
비기능적 요구사항 | -

## WBS - 활동 목록
1depth | 2depth | 3depth | 작업기간 | 난이도 | 담당자 | 상태
프론트엔드 개발계획수립
UI 구현(material ui 라이브러리 이용) | 헤더부분 | 로고 삽입 | M4 | 중 |  | 작업중
컴포넌트 : 헤더,수식 출력(아코디언 or 리스트형식,토글버튼),수식입력,수식버튼 | 수식출력부분 | 수식 ui(Acordion 형태) | M4 | 중 | 김형준 | 작업예정
|  | 항목별로 수식 출력 박스 ui | M4 | 중 | 김형준 | 작업예정
|  | 항목별 체크박스 버튼 ui | M4 | 중 | 김형준 | 작업예정
| 토글버튼 클릭 시 생기는 메뉴 | 저장버튼 ui | M4 | 중 | 최규재 | 작업예정
|  | 수정버튼ui | M4 | 중 | 최규재
|  | 삭제버튼ui | M4 | 중 | 최규재 | 작업예정
| 수식입력부분 | 수식 입력 박스 ui | M4 | 중 | 김석범
|  | 엔터 버튼 ui | M4 | 중 | 김석범
| 수식툴바부분 | 수식 항목별로 버튼 ui | M4 | 중 | 이정모,안향빈 | 작업예정
|  |  | M4 | 중
|  |  | M4 | 중
|  |  | M4 | 중 |  | 작업중
|  |  | M4 | 중
라이브러리 학습 | MathQuill 조사 |  | M4 | 중 | 김석범,최규재 | 작업중
라이브러리 기반 내부 기능 구현 |  |  | M5 | 중 | 안향빈 | 작업중
발표 자료 준비 |  |  | M4 | 중 | 김석범,최규재 | 작업예정
최종 보고서 작성
참고 내용 |  | M3 | 10/19~25
* M3 은 마일스톤3 을 의미하며, 10월 19일부터 23일까지 입니다. (M4: 10월 26일부터 30일까지) |  | M4 | 10/26~11/1
* 1depth 또는 2depth 기준으로 담당자가 결정되면, 3depth 에 해당하는 상세 요구사항을 담당자가 도출합니다. |  | M5 | 11/2~11/8
* https://www.mathway.com/ko/PreAlgebra 사이트를 참고하여 UI 구현부분만 일부 세분화 해보았습니다. |  | M6 | 11/9~11/15
|  | M7 | 11/16~11/22
|  | M8 | 11/23~11/29
|  | M9 | 11/30~12/6
|  | M10 | 12/7~12/13
리액트 - 렌더링 방법과 데이터 처리는 어떻게? 리덥스 모벡스(state관리 라이브러리)

## 1026~111
2020-10-26 | 김석범 | 김형준 | 안향빈 | 이정모 | 최규재
체크인(현재 몸상태, 시간여유) | 어제와 동일
어제 한일 | react 강의보며 공부
오늘 할일 | react 강의 완료 예정 |  |  | 회의를 통한 할일 분리
기타(막힌 부분, 공유하고 싶은것)
줌 회의내용 | 기존 문제점 : 프로젝트를 어떻게 진행할 지에 대한 생각이 서로 달라서 수식편집에 대한 요구사항 분석이 미흡했음. 해결 방안 : 주 3일(월수금 오후 6시) 줌을 통한 화상회의 및 매일 오후6시에 스크럼 미팅을 통해 의견 통합 <역할 분담> 우선 공통적으로 react+redux공부 진행 김형준,이정모 - UI담당(material ui 공부,mathway 벤치마킹,react공부) 안향빈 - 내부기능구현,문서작업 담당(회의록 작성,mathquill api공부,react공부) 김석범,최규재 - 발표준비,기초공부(발표자료 준비,mathquill api공부,react공부) react공부 - https://opentutorials.org/module/4058 mathquill api 공부 - https://docs.mathquill.com/en/latest/Api_Methods/ material ui공부 - mathway 벤치마킹 - https://www.mathway.com/PreAlgebra 컴포넌트 : 헤더,수식 출력(리스트형식,토글버튼),수식입력,수식버튼 내일중에 이정모,김형준 두분이서 컴포넌트별로 할당
2020-10-27 | 김석범 | 김형준 | 안향빈 | 이정모 | 최규재
체크인(현재 몸상태, 시간여유) | not bad. 중간고사 아직 남음 및 전공과목 프로젝트 수행 중. 여유가 많지는 않음. |  | 컨디션 아주 좋음, 타과목 과제없어서 여유로움 | 굿. 시간여유는 많이 있지는 않지만, 한다 | 전공과제 마무리, 약간의 여유
어제 한일 | 리액트 공부 및 설치 | 리엑트 공부 | 프로토타입 작성 리액트 생활코딩 시청 | 내 할일 알게되었다. | 리액트 환경 구성
오늘 한일 | 리액트 실습 해보며 공부 | 리엑트 기본강의 시청, REDUX 공부, REDUX필요여부 및 Data 구조 고려 | 리액트 기본강의 시청완료, 타 유튜브 강의 찾아서 듣는중 | https://www.youtube.com/watch?v=Op0EE8v7qEs&list=PL9FpF_z-xR_E4rxYMMZx5cOpwaiwCzWUH&index=5 리액트강의 시청 | 리액트 강의 시청 및 실습 관련 유튜브 강의 살펴보는중
기타(막힌 부분, 공유하고 싶은것) |  | prop & state 관리 및 js 문법
2020-10-28 | 김석범 | 김형준 | 안향빈 | 이정모 | 최규재
체크인(현재 몸상태, 시간여유) |  |  | 모니터랑 이것저것 설치하고 수업 듣느라 리액트 공부 별로 못함
어제 한일 |  |  | 유튜브 리액트 기초강의 시청
오늘 한일 |  |  | 모니터암 조립 및 자바,파일처리 강의 듣기
기타(막힌 부분, 공유하고 싶은것) |  |  | material-ui를 같이 붙어서 공부하기
줌 회의내용 | UI 기본 뼈대 완성 아직 git으로 협업하기 전까지 로컬로 작성한 코드에 대한 부연설명, 공유하고 싶은 점 문서화하기 ui구현파트 할당 완료
2020-10-29 | 김석범 | 김형준 | 안향빈 | 이정모 | 최규재
체크인(현재 몸상태, 시간여유)
어제 한일
오늘 한일
기타(막힌 부분, 공유하고 싶은것)
2020-10-30 | 김석범 | 김형준 | 안향빈 | 이정모 | 최규재
체크인(현재 몸상태, 시간여유)
어제 한일
오늘 한일
기타(막힌 부분, 공유하고 싶은것)
줌 회의내용(8시30분)
2020-10-31 | 김석범 | 김형준 | 안향빈 | 이정모 | 최규재
체크인(현재 몸상태, 시간여유)
어제 한일
오늘 한일
기타(막힌 부분, 공유하고 싶은것)
2020-11-01 | 김석범 | 김형준 | 안향빈 | 이정모 | 최규재
체크인(현재 몸상태, 시간여유)
어제 한일
오늘 한일
기타(막힌 부분, 공유하고 싶은것)