## 수식편집기
1depth | 2depth | 3depth | 작업기간 | 난이도 | 담당자 | 상태
프론트엔드 개발계획수립
UI 구현 | 전체 레이아웃 | 헤더/입력/출력 영역 HTML 구조 작업 | M3 | 하 |  | 작업중
| 입력 영역 | 상세 HTML 구조 | M3 | 하 |  | 작업예정
|  | 수식 렌더링 구현 | M4 | 중
|  | 수식 요소 편집 구현 | M4 | 중
| 출력 영역 | 상세 HTML 구조 | M3 | 하
|  | 수식 렌더링 구현 | M4 | 중
| 헤더 영역 > 로그인 | 로그인 버튼+로그인 화면 HTML 작업 | M4
| 헤더 영역 > 메뉴 | 더보기 버튼+더보기 메뉴 HTML 작업 | M4
| 수식 기호 선택 화면 | HTML 작업
|  | 기호 마우스 클릭으로 입력하기 구현 | M4 | 상
라이브러리 학습
라이브러리 기반 내부 기능 구현
내부 기능 테스트
백엔드 개발 계획 수립
서버 구축
프론트엔드와의 통신 구현
통신 테스트
발표 자료 준비
최종 보고서 작성
참고 내용
* M3 은 마일스톤3 을 의미하며, 10월 19일부터 23일까지 입니다. (M4: 10월 26일부터 30일까지)
* 1depth 또는 2depth 기준으로 담당자가 결정되면, 3depth 에 해당하는 상세 요구사항을 담당자가 도출합니다.
* https://www.mathway.com/ko/PreAlgebra 사이트를 참고하여 UI 구현부분만 일부 세분화 해보았습니다.